Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.) i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj: 09/13., 02/18., 24/20. i 16/21.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2026. godine donijelo je 
I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Karojba za 2025. godinu

Članak 1.
1. Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba u 2025. godini („Službene novine Grada Pazina“ broj: 69/24) planirana su ukupna sredstva u iznosu od 291.479,72 EUR.
2. Preraspodjelom Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba u 2025. godini povećana su planirana sredstva građenja za 6.641,94 EUR i to za NC Karojba – II. fazu te ukupno iznose 298.121,66 EUR.
3. Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba za 2025. godinu utrošeno je 242.954,19 EUR.

	OPIS 
	Novi plan 2025.
	Ostvareno 
	%

	1. Izgradnja javne rasvjete
	24.375,00
	25.564,94
	104,88

	Sustav javne rasvjete u dijelu naselja Močibobi
	
	886,06
	

	Proširenje javne rasvjete Kontići, Margaroti, Močitada
	
	24.678,88
	

	2. Rekonstrukcija cesta (izvanredno održavanje)
	206.290,73
	191.279,85
	92,72

	NC Pilati – Brigi
	
	90.856,06
	

	NC Pahovići – Radoslavi
	
	84.905,04
	

	Groblje Karojba II faza
	
	15.518,75
	

	3. Sufinanciranje izgradnje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete 
	37.769,71
	10.259,40
	27,16

	NC Radoslavi
	
	10.259,40
	

	4. Uređenje i opremanje mjesnih groblja
	8.625,00
	9.212,50
	106,81

	Sanacija dijela kamenog zida u Karojbi
	
	8.625,00
	

	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	
	587,50
	

	5. Uređenje parkirališta općinske zgrade
	12.623,72
	1.200,00
	9,51

	Kupnja zemljišta
	
	1.200,00
	

	6. Prometna signalizacija
	5.937,50
	5.437,50
	91,58

	Oprema za smirivanje brzine u Škropetima
	
	5.437,50
	

	7. Dječje igralište Rakotule
	2.500,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	298.121,66
	242.954,19
	81,49



	 
	Naziv izvora
	Iznos

	Izvor: 1.1.
	Opći prihodi i primici
	12.988,69

	Izvor: 4.1.
	Komunalna naknada
	28.538,25

	Izvor: 4.2.
	Komunalni doprinos
	82.174,00

	Izvor: 4.5.
	Zakup poljoprivrednog zemljišta
	1.200,00

	Izvor: 5.1.
	Pomoći iz državnog proračuna
	4.178,25

	Izvor: 5.2.
	Pomoći iz županijskog proračuna
	90.000,00

	Izvor: 9.1.
	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici
	23.875,00

	 
	UKUPNO
	242.954,19




Članak 2.
Odstupanja između planiranih i ostvarenih rashoda Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu rezultat su sljedećih okolnosti:
Kod aktivnosti izgradnje javne rasvjete došlo je do povećanja u odnosu na planirano zbog dodatnih radova i proširenja obuhvata projekta tijekom izvedbe. 
Aktivnost rekonstrukcije cesta (izvanredno održavanje) realizirana je u nešto manjem opsegu od planiranog zbog usklađivanja stvarnih potreba na terenu. 
Kod sufinanciranja izgradnje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete ostvarenje je znatno manje od planiranog zbog dinamike realizacije projekata i prijenosa dijela aktivnosti u naredno razdoblje. 
Aktivnost uređenja i opremanja mjesnih groblja premašila je planirani iznos zbog dodatnih ulaganja na građevinskim objektima koja nisu bila prvotno planirana. 
Kod projekta uređenja parkirališta općinske zgrade realizirana je samo kupnja zemljišta, dok je izvođenje radova odgođeno za naredno razdoblje.
Aktivnost prometne signalizacije realizirana je u nešto manjem opsegu od planiranog sukladno stvarnim potrebama.
Članak 3.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba za 2025. godinu objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, te stupa na snagu dan nakon dana objave.
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